## Sayfa1
Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Efor(kişi) | Efor(gün) | Günlük Tutar | Tahmini maliyet
Analiz | Geliştirme | İhtiyaç Analizi | Mevcut uygulama veritabanı tasarımı yönünden analiz edilecek. ER Diyagramı cizilecek | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Tanımlamalar Modulü | Tanımlamalar Modulü için Form tasarımı ve CRUD işlemleri yapılacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Tartım Modulü | Tartım Modulü için Form tasarımı CRUD ve yazıcı fiş işlemleri yapılacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Rapor Modulü | Rapor Modulü için Form tasarımı ,listeleme, filtreleme, Excel çıktısı alma işlmeri yapılacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Ayarlar Modulü | Ayarlar Modulü için Form tasarımı, kantar baglantısı,Veritabanı yedek işlemleri yapılacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Lisans Modulü | Giriş ekranı tasarlanacak ve Şifreleme oluşturulacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Test | Geliştirme | Kurulum | Son kontroller tamamlanarak yazılım ilgili firmaya teslim edilecek | 2 | 7 | 200 | 1000
[5 empty] | 7 Hafta |  | 7000